|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование этапов (видов работ, услуг и т.д.) | Срок выполнения |
| 1 |  Подготовка и выполнение практических работ по сохранению живописи  | Октябрь-ноябрь  |
| 2 |  Проведение презентации туристического маршрутаи экскурсий (по мере поступления заявок на посещение). | - октябрь-ноябрь- 16-17 ноября |
| 3 |  Проведение пленера школьников г.Сокола; Детской художественной школы им.В.Н.Корбакова, АНО ДО «Центр творческого развития детей и молодёжи «Синергия» Вологодских художников и реставраторов Союза художников и реставраторов России | 28-29 октября, 2-3 ноября в Соколе, 2 ноября - в Вологде ,  |
| 4 | Организация и проведение мастер-класса | 17 ноября 15.00г. Сокол, Суворова, 4 (помещения Сокольской ДШИ) |
| 5 | Молебен в храме М. Архангела. Выставка работ пленера в храме М. АрхангелаУвековечивание памяти художника с проведением творческого вечера с односельчанами; отбор лучших творческих работ для музея; | 21 ноября с 11-11.3011.30 – 12.3013.00 с. Архангельское, 40 (Архангельский Дом культуры)26 ноября в Вологде, ДПЦ «Северная Фиваида» (Торговая пл.3)  |
| 6 | Круглый стол по итогам работы проекта, сдача работ по воссозданию утраченной живописи; Выставка работ участников пленера и размещение работ в музейную экспозицию | 5 декабря 10 час.15.00 выставкаг. Сокол, ул. Набережная Свободы, 50 (Сокольский музей) |

Приглашаем всех желающих поучаствовать в пленере, выставке, круглом столе.

Руководитель проекта Соколова Ольга Александровна

Телефон для справок Т.8921-127-39-76